Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase pasamos de la definición y las interfaces preliminares a una aplicación con funciones de gestión para TRIBUTEK. El trabajo se ha concentrado en clientes, documentos, obligaciones mensuales, pagos, facturación, seguimiento de constitución de empresas, portal del cliente y proyección F29. El sistema permite mostrar recorridos concretos de trabajo, aunque todavía requiere cerrar parte de la integración y las pruebas antes de su entrega final. En la gestión mensual se incorporaron períodos, conceptos, abonos, saldos y postergaciones. Los pagos incluyen método, cuenta de origen y cuenta receptora, además de una carpeta que permite adjuntar varios comprobantes. Esto responde al caso de un cliente que utiliza más de un medio de pago. Cargar un comprobante no equivale a registrar automáticamente un abono, porque el respaldo y el movimiento tienen funciones diferentes, también se aclararon términos observados por el docente y la contraparte. Se utiliza “Cotizaciones previsionales” y “Cuotas de convenio de deuda con TGR”. El concepto antes llamado “Cobranza” se presenta como “Reembolso de gastos por cuenta del cliente”, porque corresponde a dinero que TRIBUTEK adelantó y debe recuperar. Este importe se separa de los ingresos por servicios. En F29 se desarrolló una hoja de trabajo con registros de compras y ventas importados desde archivos CSV, búsqueda por RUT y período, campos complementarios, cálculo de impuesto estimado o remanente, mensajes e informe en imagen. Las notas de crédito se muestran en negativo y rojo. Su finalidad es informar al cliente, sin presentar el formulario ante el Servicio de Impuestos Internos. La interfaz utiliza Next.js, React y TypeScript, y el backend utiliza NestJS, Prisma y PostgreSQL. Se centralizaron colores y tipografías para mantener una presentación consistente y se actualizó el README. La principal tarea de integración pendiente es terminar la transición desde registros locales hacia el servidor. Clientes, Obligaciones, Facturación y Constitución de empresas ya consultan información del servidor. Inicio, Pagos y Postergaciones todavía utilizan información local. F29 guarda una copia local e intenta sincronizarla, pero la apertura de la hoja aún recupera esa copia. Por ello, la centralización total sigue siendo un objetivo en desarrollo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar una plataforma web para TRIBUTEK que centralice la información de sus clientes, documentos y gestión mensual, permitiendo registrar obligaciones, pagos y respaldos, preparar proyecciones informativas y facilitar el intercambio de antecedentes con los clientes. - 1. Diseñar e integrar una base de datos que relacione clientes, usuarios, servicios, períodos, obligaciones, documentos y proyecciones, manteniendo la consistencia de sus registros. - 2. Desarrollar los módulos de gestión mensual, pagos y reembolsos, facturación, seguimiento de constitución de empresas y proyección F29, con reglas comprensibles y resultados verificables. - 3. Implementar un portal para que cada cliente consulte y entregue los documentos y respaldos habilitados para sus empresas vinculadas. - 4. Implementar autenticación y autorización por rol y cliente, y verificar los recorridos principales, la recuperación de información y la protección de datos antes de la entrega. Los cuatro objetivos continúan en desarrollo. Hay funciones implementadas, pero falta cerrar su integración, recuperación de información y validación completa. Se retira el módulo independiente de Recursos Humanos |
| Metodología | Se mantiene un enfoque ágil e incremental, apoyado en Kanban y control de versiones. Las consultas con TRIBUTEK y las observaciones del docente se convierten en tareas concretas. Se ajustó la forma de demostrar el avance: Una pantalla debe acompañarse de su flujo de datos y de una verificación, no presentarse de forma aislada como función terminada. |
| Evidencias de avance | GitHub: - 9a0907d - 25/09. Gestión mensual, pagos y postergaciones: Acredita el desarrollo del registro por período y sus operaciones. - 9d3038b y ec7759c - 28/09. Implementación inicial y ajustes de la proyección F29: Permite seguir la evolución desde la hoja inicial hasta las correcciones. - dc95022 - 07/10. Carpetas de comprobantes y cuentas de origen y destino: Respalda el cambio solicitado para registrar varios archivos por movimiento. - 6c63098 - 07/10. Conceptos precisados y reembolsos separados de servicios: Relaciona una observación del negocio con etiquetas y reglas de cálculo. - fede49b - 08/10 y 62181e6 · 12/10. Backend F29 e integración administrativa: Acredita conexión en desarrollo. No demuestra aún recuperación integral en todas las vistas. - 7fa91e8 - 12/10. Colores y fuentes compartidos: Permite revisar la aplicación de identidad visual en componentes e informes. - c35fda0 - 13/10. README actualizado: Documenta funciones, tecnologías, ejecución y límites actuales. _______________________Otros_______________________ - Documentos adjuntos de esta revisión. Gantt actualizada, guía de Fase 1 y diario Fase 2: Relacionan las tareas, el cambio de alcance y la reflexión con el estado del desarrollo. ____________________________________________________ Localizar los cambios en el repositorio Grupo-TRIBUTEK/Capstone-TRIBUTEK. Los identificadores corresponden a versiones reales revisadas, no se presenta una nueva ejecución completa de pruebas ni un acta de aceptación que no esté disponible. Repositorio: https://github.com/Grupo-TRIBUTEK/Capstone-TRIBUTEK. Los identificadores permiten consultar los cambios en el historial. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo — revisión al 19/10/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado | Ajustes |
| Requisitos / Gestión (1.1–1.13) | Definición inicial y exposición | Guías, entrevistas, matrices, GitHub | 10/08–01/09 | Ambos | Fase 1 expuesta el 31/08 y 01/09. | Completado | Conservar fechas reales |
| Requisitos / Software (2.1–2.2) | Validación y arquitectura | Acuerdos, documentación, código | 07/09–30/09 | Brandon / Nazaret | Alcance revisado y tecnologías seleccionadas. | Completado | Mantener flujos acordados |
| Información (2.3) | Modelo de datos y persistencia | PostgreSQL, Prisma, migraciones | 10/09–23/10 | Brandon | Migraciones presentes; integración y pruebas parciales. | En curso | Probar migraciones con QA |
| Calidad / Seguridad (2.4) | Acceso y permisos | NestJS, JWT, cuentas QA | 11/09–23/10 | Brandon | Accesos implementados; comprobación de roles pendiente. | En curso | Verificar aislamiento |
| Software (2.5) | Interfaces e identidad visual | Next.js, React, estilos | 10/09–12/10 | Nazaret | Colores y tipografías compartidos. | Completado | Revisar compatibilidad |
| Calidad (2.6) | Plan de pruebas y datos ficticios | RF/RNF, planilla y casos | 14/09–16/10 | Nazaret | Casos consolidados; su ejecución continúa aparte. | Completado | Continuar pruebas 5.1 |
| Software / Información (3.1–3.2) | Clientes y documentos | API, base de datos, archivos QA | 14/09–23/10 | Brandon / Nazaret | Módulos construidos; revisar permisos y recuperación. | En curso | Ensayar accesos |
| Software / Información (3.3) | Gestión mensual y facturación | Componentes, API, períodos | 25/09–23/10 | Nazaret / Brandon | Integración local/servidor aún en revisión. | En curso | Revisar datos persistidos |
| Software / Calidad (3.4) | Pagos y comprobantes | API, abonos, archivos QA | 25/09–23/10 | Ambos | Cambio de persistencia 19/10; historial antes vacío. | En curso | Repetir pruebas PF-026–032 |
| Software / Información (3.5) | Proyección F29 | CSV RCV de ensayo y reportes | 28/09–23/10 | Ambos | Cálculos e informe disponibles; reapertura por verificar. | En curso | Comprobar guardado |
| Gestión / Requisitos (3.6) | Retiro de Recursos Humanos | Gantt, alcance | Sin ejecución | No aplica | Módulo independiente retirado de la entrega. | Ajustada | Conservar registro |
| Requisitos / Software (3.4) | Conceptos y reembolsos | Revisión de procesos, reglas | 07/10 | Nazaret | Reembolso separado de ingresos por servicios. | Completado | Revisar etiquetas |
| Software / Información (3.3) | Constitución de empresas | API, etapas y clientes QA | 06/10–23/10 | Nazaret / Brandon | Seguimiento disponible; persistencia por verificar. | En curso | Repetir prueba de sesión |
| Software / Calidad (4.1) | Portal del cliente | Cuentas QA, API, documentos | 27/09–23/10 | Ambos | Portal para ensayo, sin accesos de clientes reales. | En curso | Probar cuentas QA |
| Calidad / Información (4.2) | Trazabilidad y auditoría | Vista, filtro F29 y backend | 19/10–30/10 | Brandon | Vista/filtro creados por Nazaret; historial no validado. | En curso | Integrar eventos y roles |
| Software (4.3) | Mensajes y exportaciones | Mensajes, informes y archivos | 25/09–23/10 | Nazaret | Generación de mensajes e informes disponible. | En curso | Verificar salidas |
| Software / Calidad (4.4 / 4.6) | Integración y flujos por rol | Frontend, backend, plan QA | 08/10–30/10 | Ambos | Cambios de sincronización requieren comprobación integral. | En curso | Probar recorridos QA |
| Calidad / Información (4.5) | Respaldo y recuperación | PostgreSQL, archivos del servidor | 26/10–30/10 | Brandon | No existe recuperación completa acreditada. | No iniciado | Probar restauración QA |
| Calidad / Seguridad (5.1–5.4) | Pruebas y correcciones | Matriz RF/RNF, entorno QA | 19/10–19/11 | Ambos | Pruebas parciales 18/10; fallas y bloqueos registrados. | En curso | Repetir casos corregidos |
| Gestión / Calidad (5.5–5.6) | Validación y entrega técnica | Demostración, código, manual | 18/11–20/11 | Ambos | Meta interna; TRIBUTEK revisará datos ficticios. | Planificada | Sin dominio ni producción |
| Gestión / Software (6.1–6.6) | Documentación, defensa y cierre | Informe, presentación, repositorio | 16/11–11/12 | Ambos | Defensa dentro de semanas finales; sin día oficial. | Planificada | Confirmar calendario |
| Gestión / Calidad (7.1–7.6) | Seguimiento y evidencias | Kanban, Git, Gantt y reflexión | 07/09–11/12 | Ambos | Seguimiento hasta horizonte académico estimado. | En curso | Revisar semanalmente |
| Gestión / Calidad (7.5) | Avance Fase 2, etapa 1 | Guía y Gantt revisada | 19/10 | Ambos | Docente cambió entrega del 12/10 al 19/10. | Reprogramada | Fecha confirmada |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. La comunicación con TRIBUTEK permitió revisar casos reales y corregir interpretaciones, el ejemplo más claro fue el concepto de cobranza: inicialmente podía entenderse como cualquier cobro, pero la contraparte explicó que se trataba del reintegro de dinero pagado por cuenta del cliente, esta aclaración modificó tanto el nombre visible como su separación de los ingresos por servicios. El trabajo compartido y el historial de Git facilitaron integrar cambios y localizar versiones, Nazaret ha trabajado principalmente en interfaces, reglas de gestión y documentación, mientras Brandon ha aportado la estructura del backend y los datos. Como varias funciones atraviesan ambas partes, la revisión conjunta resulta necesaria para comprobar el resultado completo. Una dificultad fue transformar ideas que parecían claras para el equipo en funciones comprensibles para otras personas. La observación de que el sistema era ambiguo llevó a precisar nombres, explicar las acciones y demostrar qué ocurre con los datos. Para abordarlo, se utilizan ejemplos de la oficina y recorridos con entradas y resultados concretos. Otra dificultad es que la aplicación conserva componentes locales mientras incorpora el servidor. Una vista puede mostrar información del navegador y otra de la base de datos. La medida propuesta es completar primero la lectura y escritura del mismo registro, probar la reapertura y luego revisar los indicadores. Así se evita considerar la integración terminada solo porque la pantalla funciona. Había funciones adelantadas, actividades declaradas terminadas con integración pendiente y documentación todavía sin actualizar, es por eso que se reorganizaron las fechas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. - Se retiró el módulo independiente de Recursos Humanos de esta entrega, de acuerdo con la anotación de actividad descartada en la Gantt proporcionada. Su retiro quedó en el registro de decisiones del equipo. - Se incorporaron explícitamente las carpetas con varios comprobantes, las cuentas bancarias, la separación de reembolsos, la precisión de conceptos y la identidad visual compartida. También se hizo visible el trabajo de facturación y constitución de empresas. Estas tareas ya no quedan ocultas dentro de nombres generales como “panel” o “cobranza”. - Se actualizaron los objetivos para describir el alcance vigente y sus condiciones de verificación. El propósito de centralizar la información se mantiene. La metodología es y continúa siendo incremental con Kanban, también se fortalece la revisión de cada recorrido completo y su evidencia.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. - La recuperación integral de respaldos y la consulta de auditoría no se consideran terminadas. Se mantienen en octubre para disponer de tiempo de corrección. El modelo de auditoría por sí solo no demuestra que se pueda consultar el historial aun y el respaldo local no sustituye una recuperación de base de datos. La estrategia es cerrar por flujo: registrar un cliente, habilitar su cuenta, gestionar un período, registrar un abono, adjuntar respaldos y comprobar la consulta autorizada. Para F29, importar antecedentes, revisar cálculos, guardar, recuperar y generar el informe. Si una tarea amenaza el plazo, se registrará el bloqueo y se revisarán prioridades con el equipo y la contraparte, sin eliminar compromisos silenciosamente.