## Gestión Proyecto Carta Gantt
Gestión de Proyecto con Carta Gantt
Nombre del Proyecto | Sistema web de gestión para oficina contable TRIBUTEK |  |  |  |  | PROGRESO GENERAL | 38.88%
Director(a) del Proyecto | Nazaret González
Nombre Empresa Cliente | TRIBUTEK
Fecha | 2026-08-10
ENTREGA DEL PROYECTO | 2026-11-20 | [6 empty] | 46244 | 46245 | 46246 | 46247 | 46248 | 46251 | 46252 | 46253 | 46254 | 46255 | 46258 | 46259 | 46260 | 46261 | 46262 | 46265 | 46266 | 46267 | 46268 | 46269 | 46272 | 46273 | 46274 | 46275 | 46276 | 46279 | 46280 | 46281 | 46282 | 46283 | 46286 | 46287 | 46288 | 46289 | 46290 | 46293 | 46294 | 46295 | 46296 | 46297 | 46300 | 46301 | 46302 | 46303 | 46304 | 46307 | 46308 | 46309 | 46310 | 46311 | 46314 | 46315 | 46316 | 46317 | 46318 | 46321 | 46322 | 46323 | 46324 | 46325 | 46328 | 46329 | 46330 | 46331 | 46332 | 46335 | 46336 | 46337 | 46338 | 46339 | 46342 | 46343 | 46344 | 46345 | 46346 | 46349 | 46350 | 46351 | 46352 | 46353 | 46356 | 46357 | 46358 | 46359 | 46360 | 46363 | 46364 | 46365 | 46366 | 46367
PRESENTACIÓN
IDENTIFICADOR | NOMBRE | DUEÑO DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | RESULTADO | PORCENTAJE COMPLETADO | 46244: SEMANA 1; 46251: SEMANA 2; 46258: SEMANA 3; 46265: SEMANA 4; 46272: SEMANA 5; 46279: SEMANA 6; 46286: SEMANA 7; 46293: SEMANA 8; 46300: SEMANA 9; 46307: SEMANA 10; 46314: SEMANA 11; 46321: SEMANA 12; 46328: SEMANA 13; 46335: SEMANA 14; 46342: SEMANA 15; 46349: SEMANA 16; 46356: SEMANA 17; 46363: SEMANA 18
TAREA | TAREA | LA TAREA | INICIO | TÉRMINO | EN DÍAS | /EVIDENCIA | DE LA TAREA | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V
1 | Fase 1 - Inicio y planificación | Ambos | 2026-08-10 | 2026-09-01 | 17 | Resultados del bloque | 100% | SEMANA 1 L: 2; SEMANA 1 MA: 2; SEMANA 1 MI: 2; SEMANA 1 J: 2; SEMANA 1 V: 2; SEMANA 2 L: 2; SEMANA 2 MA: 2; SEMANA 2 MI: 2; SEMANA 2 J: 2; SEMANA 2 V: 2; SEMANA 3 L: 2; SEMANA 3 MA: 2; SEMANA 3 MI: 2; SEMANA 3 J: 2; SEMANA 3 V: 2; SEMANA 4 L: 2; SEMANA 4 MA: 2
1.1 | Introducción a Capstone | Nazaret G. | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Asistencia y apuntes | 100% | SEMANA 1 L: 2
1.2 | Guion de entrevista | Ambos | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | Guion de entrevista | 100% | SEMANA 1 MA: 2; SEMANA 1 MI: 2
1.3 | Reunión - Levantamiento de requerimientos | Brandon C. | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 | Registro de entrevista | 100% | SEMANA 1 J: 2
1.4 | Cronograma Gantt inicial | Brandon C. | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 13 | Gantt inicial | 100% | SEMANA 1 V: 2; SEMANA 2 L: 2; SEMANA 2 MA: 2; SEMANA 2 MI: 2; SEMANA 2 J: 2; SEMANA 2 V: 2; SEMANA 3 L: 2; SEMANA 3 MA: 2; SEMANA 3 MI: 2; SEMANA 3 J: 2; SEMANA 3 V: 2; SEMANA 4 L: 2; SEMANA 4 MA: 2
1.5 | Matriz de responsabilidades RACI | Nazaret G. | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2 | Matriz RACI | 100% | SEMANA 1 V: 2; SEMANA 2 L: 2
1.6 | Definición y autoevaluación del Proyecto APT | Nazaret G. | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2 | Guía Fase 1 y autoevaluaciones | 100% | SEMANA 1 V: 2; SEMANA 2 L: 2
1.7 | Diseño de interfaces y mockups | Nazaret G. | 2026-08-15 | 2026-08-29 | 10 | Mockups en Canva | 100% | SEMANA 2 L: 2; SEMANA 2 MA: 2; SEMANA 2 MI: 2; SEMANA 2 J: 2; SEMANA 2 V: 2; SEMANA 3 L: 2; SEMANA 3 MA: 2; SEMANA 3 MI: 2; SEMANA 3 J: 2; SEMANA 3 V: 2
1.8 | Esquema preliminar de la BD | Brandon C. | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 6 | Esquema preliminar de BD | 100% | SEMANA 3 MA: 2; SEMANA 3 MI: 2; SEMANA 3 J: 2; SEMANA 3 V: 2; SEMANA 4 L: 2; SEMANA 4 MA: 2
1.9 | Requisitos funcionales y no funcionales | Nazaret G. | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | Matriz de trazabilidad RF/RNF | 100% | SEMANA 3 L: 2; SEMANA 3 MA: 2; SEMANA 3 MI: 2; SEMANA 3 J: 2; SEMANA 3 V: 2; SEMANA 4 L: 2; SEMANA 4 MA: 2
1.10 | Repositorio y tablero Kanban | Ambos | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 12 | GitHub y tablero Kanban | 100% | SEMANA 2 L: 2; SEMANA 2 MA: 2; SEMANA 2 MI: 2; SEMANA 2 J: 2; SEMANA 2 V: 2; SEMANA 3 L: 2; SEMANA 3 MA: 2; SEMANA 3 MI: 2; SEMANA 3 J: 2; SEMANA 3 V: 2; SEMANA 4 L: 2; SEMANA 4 MA: 2
1.11 | Preparación de evidencias de Fase 1 | Nazaret G. | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2 | PPT y evidencias Fase 1 | 100% | SEMANA 4 L: 2; SEMANA 4 MA: 2
1.12 | Plan de trabajo tecnológico preliminar | Brandon C. | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | Plan tecnológico preliminar | 100% | SEMANA 3 L: 2; SEMANA 3 MA: 2; SEMANA 3 MI: 2; SEMANA 3 J: 2; SEMANA 3 V: 2; SEMANA 4 L: 2; SEMANA 4 MA: 2
1.13 | Exposición grupal del proyecto | Ambos | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Presentación Fase 1 | 100% | SEMANA 4 MA: 2
2 | Fase 2 - Diseño y plataforma base | Ambos | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 15 | Resultados del bloque | 25% | SEMANA 5 L: 2; SEMANA 5 MA: 2; SEMANA 5 MI: 2; SEMANA 5 J: 2; SEMANA 5 V: 1; SEMANA 6 L: 1; SEMANA 6 MA: 1; SEMANA 6 MI: 1; SEMANA 6 J: 1; SEMANA 6 V: 1; SEMANA 7 L: 1; SEMANA 7 MA: 1; SEMANA 7 MI: 1; SEMANA 7 J: 1; SEMANA 7 V: 1
2.1 | Reunión 2 - Validación de alcance y flujos | Nazaret G. | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 3 | Acta y requisitos revisados | 100% | SEMANA 5 L: 2; SEMANA 5 MA: 2; SEMANA 5 MI: 2
2.2 | Diseño de arquitectura y selección tecnológica | Brandon C. | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Diseño de arquitectura | 90% | SEMANA 5 L: 2; SEMANA 5 MA: 2; SEMANA 5 MI: 2; SEMANA 5 J: 2; SEMANA 5 V: 2
2.3 | Modelo definitivo y configuración de PostgreSQL | Brandon C. | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 7 | BD y migraciones | 80% | SEMANA 5 J: 2; SEMANA 5 V: 2; SEMANA 6 L: 2; SEMANA 6 MA: 2; SEMANA 6 MI: 2; SEMANA 6 J: 2; SEMANA 6 V: 1
2.4 | Autenticación, cuentas y permisos | Brandon C. | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Acceso y roles operativos | 75% | SEMANA 7 L: 2; SEMANA 7 MA: 2; SEMANA 7 MI: 2; SEMANA 7 J: 2; SEMANA 7 V: 1
2.5 | Ajuste de interfaces y estructura del frontend | Nazaret G. | 2026-09-10 | 2026-09-25 | 12 | Interfaces y componentes | 80% | SEMANA 5 J: 2; SEMANA 5 V: 2; SEMANA 6 L: 2; SEMANA 6 MA: 2; SEMANA 6 MI: 2; SEMANA 6 J: 2; SEMANA 6 V: 2; SEMANA 7 L: 2; SEMANA 7 MA: 2; SEMANA 7 MI: 2; SEMANA 7 J: 1; SEMANA 7 V: 1
2.6 | Plan de pruebas y datos de ensayo | Nazaret G. | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | Casos y datos de prueba | 50% | SEMANA 6 L: 2; SEMANA 6 MA: 2; SEMANA 6 MI: 2; SEMANA 6 J: 2; SEMANA 6 V: 2; SEMANA 7 L: 1; SEMANA 7 MA: 1; SEMANA 7 MI: 1; SEMANA 7 J: 1; SEMANA 7 V: 1
3 | Fase 2 - Módulos de gestión | Ambos | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 20 | Resultados del bloque | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 18 V
3.1 | Gestión de clientes, servicios y acceso web | Brandon C. | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | Clientes y servicios operativos | 60% | SEMANA 8 L: 2; SEMANA 8 MA: 2; SEMANA 8 MI: 2; SEMANA 8 J: 1; SEMANA 8 V: 1
3.2 | Gestión documental y visibilidad | Brandon C. | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | Gestión documental | 0% | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 V
3.3 | Panel, dashboard y seguimiento mensual | Nazaret G. | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | Panel y seguimiento | 70% | SEMANA 8 L: 2; SEMANA 8 MA: 2; SEMANA 8 MI: 2; SEMANA 8 J: 2; SEMANA 8 V: 2; SEMANA 9 L: 2; SEMANA 9 MA: 2; SEMANA 9 MI: 1; SEMANA 9 J: 1; SEMANA 9 V: 1
3.4 | Cobranza, pagos y abonos | Brandon C. | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | Cobranza y saldos | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 10 V
3.5 | Antecedentes, resumen contable y proyección F29 | Nazaret G. | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | Contabilidad y apoyo F29 | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 11 V
3.6 | Recursos Humanos y documentos laborales | Brandon C. | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | Módulo RR.HH. | 0% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
4 | Fase 2 - Portal e integración | Ambos | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | Resultados del bloque | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 18 V
4.1 | Portal Cliente y entrega de antecedentes | Nazaret G. | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | Portal Cliente | 0% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 12 V
4.2 | Trazabilidad y consulta de auditoría | Brandon C. | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | Auditoría e historial | 0% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 12 V
4.3 | Preparación de mensajes y exportación a Excel | Nazaret G. | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | Mensajes y exportaciones | 0% | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 MI
4.4 | Integración de módulos y Portal Cliente | Ambos | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | Sistema integrado | 0% | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 V
4.5 | Respaldo de BD y archivos | Brandon C. | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | Respaldo y prueba de recuperación | 0% | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 V
4.6 | Revisión de flujos completos por rol | Nazaret G. | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | Pruebas de integración | 0% | bar: SEMANA 13 J to SEMANA 13 V
5 | Fase 2 - Pruebas y entrega | Ambos | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | Resultados del bloque | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 18 V
5.1 | Pruebas funcionales contra RF y RNF | Nazaret G. | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 3 | Resultados de pruebas RF/RNF | 0% | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 14 MI
5.2 | Pruebas de seguridad y permisos | Brandon C. | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 3 | Evidencia de seguridad | 0% | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 14 MI
5.3 | Pruebas de rendimiento, navegadores e interfaz | Nazaret G. | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | Mediciones y compatibilidad | 0% | bar: SEMANA 14 J to SEMANA 14 V
5.4 | Corrección de errores y repetición de pruebas | Nazaret G. | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2 | Incidencias resueltas y pruebas | 0% | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 MA
5.5 | Validación con TRIBUTEK y despliegue | Ambos | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | Acta y sistema desplegado | 0% | bar: SEMANA 15 MI to SEMANA 15 J
5.6 | Entrega del sistema - Semana 15 | Ambos | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Sistema y entrega Fase 2 | 0% | bar: SEMANA 15 V
6 | Fase 3 - Presentación y cierre | Ambos | 2026-11-23 | 2026-12-11 | 15 | Resultados del bloque | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 18 V
6.1 | Consolidación de documentación técnica | Brandon C. | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | Documentación técnica final | 0% | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 16 V
6.2 | Informe final y evidencias del proyecto | Nazaret G. | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | Informe final Capstone | 0% | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 16 V
6.3 | Preparación de presentación final | Ambos | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | PPT y demostración final | 0% | bar: SEMANA 17 L to SEMANA 17 MI
6.4 | Ensayo de defensa y demostración | Ambos | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | Ensayo y guion de exposición | 0% | bar: SEMANA 17 J to SEMANA 17 V
6.5 | Defensa final - Semanas 17 y 18 | Ambos | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | Defensa y evaluación final | 0% | bar: SEMANA 18 L to SEMANA 18 V
6.6 | Cierre y entrega de evidencias finales | Ambos | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | Repositorio y cierre Fase 3 | 0% | bar: SEMANA 18 V
7 | Seguimiento transversal | Ambos | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 70 | Resultados del bloque | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 18 V
7.1 | Seguimiento semanal del tablero Kanban | Ambos | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 70 | Tablero y registro de acuerdos | 0% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 18 V
7.2 | Actualización de Gantt, RACI y trazabilidad | Ambos | 2026-09-08 | 2026-12-11 | 69 | Planificación y matrices vigentes | 0% | bar: SEMANA 5 MA to SEMANA 18 V
7.3 | Registro de evidencias y reflexión individual | Ambos | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 70 | Evidencias y diarios de reflexión | 0% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 18 V
7.4 | Pruebas y ajustes por cada módulo | Nazaret G. | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 30 | Pruebas e incidencias por módulo | 0% | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 13 V
7.5 | Evaluación de avance - Semana 10 | Ambos | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Informe y demostración de avance | 0% | bar: SEMANA 10 V
7.6 | Documentación técnica durante el desarrollo | Brandon C. | 2026-09-07 | 2026-11-20 | 55 | Documentación técnica actualizada | 0% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 15 V
Formulas:
DURACIÓN = IF(OR([FECHA DE]="",[FECHA DE]=""),"",NETWORKDAYS([FECHA DE],[FECHA DE]))

## Copia de Gestión Proyecto Carta
Gestión de Proyecto con Carta Gantt
Nombre del Proyecto
Director(a) del Proyecto
Nombre Empresa Cliente
Fecha
PRESENTACIÓN
IDENTIFICADOR | NOMBRE | DUEÑO DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17
TAREA | TAREA | LA TAREA | INICIO | TÉRMINO | EN DÍAS | DE LA TAREA | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V
1 | FASE 1: inicio y planificación
1.1 | ACTIVIDAD 1.1 |  | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 1 | 100%
1.1.1 | TAREA 1.1.1 |  | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2 | 0%
1.2 | ACTIVIDAD 1.2 |  |  |  |  | 0%
1.3 | ACTIVIDAD 1.3 |  |  |  |  | 0%
1.4 | ACTIVIDAD 1.4 |  |  |  |  | 0%
1.5 | ACTIVIDAD 1.5 |  |  |  |  | 0%
1.6 | ACTIVIDAD 1.6 |  |  |  |  | 0%
2 | FASE 2
2.1 | ACTIVIDAD 2.1 |  |  |  |  | 0%
2.2 | ACTIVIDAD 2.2 |  |  |  |  | 0%
2.3 | ACTIVIDAD 2.3 |  |  |  |  | 0%
2.4 | ACTIVIDAD 2.4 |  |  |  |  | 0%
3 | FASE 3
3.1 | ACTIVIDAD 3.1 |  |  |  |  | 0%
3.2 | ACTIVIDAD 3.2 |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Tarea 3.2.1 |  |  |  |  | 0%
3.2.2 | Tarea 3.2.2 |  |  |  |  | 0%
3.3 | ACTIVIDAD 3.3 |  |  |  |  | 0%
3.3.1 | Tarea 3.3.1 |  |  |  |  | 0%
4 | FASE 4
4.1 | ACTIVIDAD 4.1 |  |  |  |  | 0%
4.2 | ACTIVIDAD 4.2 |  |  |  |  | 0%
4.3 | ACTIVIDAD 4.3 |  |  |  |  | 0%
4.4 | ACTIVIDAD 4.4 |  |  |  |  | 0%
5 | FASE 5
5.1 | ACTIVIDAD 5.1 |  |  |  |  | 0%
5.2 | ACTIVIDAD 5.2 |  |  |  |  | 0%
5.3 | ACTIVIDAD 5.3 |  |  |  |  | 0%
5.4 | ACTIVIDAD 5.4 |  |  |  |  | 0%