## Hoja1
MATRIZ RACI
Tareas | Nazaret González | Brandon Casas | Jefatura TRIBUTEK | Profesores guías
FASE 1 | Levantamiento, análisis y definición
Levantamiento de requerimientos | C | R | A | I
Análisis de necesidades de TRIBUTEK | R/A | C | C | I
Definición de requisitos funcionales | R/A | C | C | I
Definición de requisitos no funcionales | R/A | C | C | I
Definición del alcance del sistema | R | C | C | A
FASE 2 | Diseño y desarrollo
Diseño de arquitectura del sistema | C | R/A | I | C
Diseño del modelo de Base de Datos | C | R | C | I
Creación / configuración de PostgreSQL | C | R/A | I | I
Diseño de interfaces y mockups | R/A | C | C | I
Desarrollo de autenticación y roles | C | R/A | I | I
Desarrollo del panel de administradoras | R/A | C | C | I
Desarrollo del portal de clientes | R/A | C | C | I
Desarrollo de gestión de clientes | C | R/A | C | I
Desarrollo de gestión documental | C | R/A | C | I
Desarrollo de tareas/checklist mensual | R/A | C | C | I
Desarrollo de módulo de cobranza y abonos | C | R/A | C | I
Desarrollo de módulo F29 / generación documental | R/A | C | C | I
Desarrollo del módulo de RR.HH. | C | R/A | C | I
Implementación de trazabilidad/auditoría | C | R/A | I | I
Generación/exportación de Excel | R/A | C | C | I
Integración/apoyo con WhatsApp | R/A | C | C | I
Desarrollo de dashboard e indicadores | R/A | C | C | I
Pruebas funcionales | R | A | C | I
Pruebas de seguridad y permisos | C | R/A | I | I
Corrección de errores | R | A | I | I
Validación del sistema con TRIBUTEK | R | C | A | I
Despliegue del sistema | C | R/A | I | I
Documentación técnica | C | R/A | I | I
Documentación del proyecto Capstone | R/A | C | I | C
FASE 3 | Presentación final del proyecto APT
Preparación de presentación final | R/A | R | I | C
Defensa del proyecto | R | R | I | A