## Gestión Proyecto Carta Gantt
Gestión de Proyecto con Carta Gantt
Nombre del Proyecto | Sistema web de gestión para oficina contable TRIBUTEK |  |  |  |  | PROGRESO GENERAL | 55.23%
Director(a) del Proyecto | Brandon Casas
Nombre Empresa Cliente | TRIBUTEK
Fecha | 2026-08-10
ENTREGA DEL PROYECTO | 2026-12-11 | [6 empty] | 46244 | 46245 | 46246 | 46247 | 46248 | 46251 | 46252 | 46253 | 46254 | 46255 | 46258 | 46259 | 46260 | 46261 | 46262 | 46265 | 46266 | 46267 | 46268 | 46269 | 46272 | 46273 | 46274 | 46275 | 46276 | 46279 | 46280 | 46281 | 46282 | 46283 | 46286 | 46287 | 46288 | 46289 | 46290 | 46293 | 46294 | 46295 | 46296 | 46297 | 46300 | 46301 | 46302 | 46303 | 46304 | 46307 | 46308 | 46309 | 46310 | 46311 | 46314 | 46315 | 46316 | 46317 | 46318 | 46321 | 46322 | 46323 | 46324 | 46325 | 46328 | 46329 | 46330 | 46331 | 46332 | 46335 | 46336 | 46337 | 46338 | 46339 | 46342 | 46343 | 46344 | 46345 | 46346 | 46349 | 46350 | 46351 | 46352 | 46353 | 46356 | 46357 | 46358 | 46359 | 46360 | 46363 | 46364 | 46365 | 46366 | 46367
PRESENTACIÓN
IDENTIFICADOR | NOMBRE | DUEÑO DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | RESULTADO | PORCENTAJE COMPLETADO | 46244: SEMANA 1; 46251: SEMANA 2; 46258: SEMANA 3; 46265: SEMANA 4; 46272: SEMANA 5; 46279: SEMANA 6; 46286: SEMANA 7; 46293: SEMANA 8; 46300: SEMANA 9; 46307: SEMANA 10; 46314: SEMANA 11; 46321: SEMANA 12; 46328: SEMANA 13; 46335: SEMANA 14; 46342: SEMANA 15; 46349: SEMANA 16; 46356: SEMANA 17; 46363: SEMANA 18
TAREA | TAREA | LA TAREA | INICIO | TÉRMINO | EN DÍAS | /EVIDENCIA | DE LA TAREA | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V
1 | Fase 1 - Inicio y planificación | Ambos | 2026-08-10 | 2026-09-01 | 17 |  | 100% | SEMANA 1 L: 2; SEMANA 1 MA: 2; SEMANA 1 MI: 2; SEMANA 1 J: 2; SEMANA 1 V: 2; SEMANA 2 L: 2; SEMANA 2 MA: 2; SEMANA 2 MI: 2; SEMANA 2 J: 2; SEMANA 2 V: 2; SEMANA 3 L: 2; SEMANA 3 MA: 2; SEMANA 3 MI: 2; SEMANA 3 J: 2; SEMANA 3 V: 2; SEMANA 4 L: 2; SEMANA 4 MA: 2
1.1 | Introducción a Capstone | Nazaret G. | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Completado. Asistencia y apuntes | 100% | SEMANA 1 L: 2
1.2 | Guion de entrevista | Ambos | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | Completado. Guion de entrevista | 100% | SEMANA 1 MA: 2; SEMANA 1 MI: 2
1.3 | Reunión - Levantamiento de requerimientos | Brandon C. | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 | Completado. Registro de entrevista | 100% | SEMANA 1 J: 2
1.4 | Cronograma Gantt inicial | Brandon C. | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 13 | Completado. Gantt inicial | 100% | SEMANA 1 V: 2; SEMANA 2 L: 2; SEMANA 2 MA: 2; SEMANA 2 MI: 2; SEMANA 2 J: 2; SEMANA 2 V: 2; SEMANA 3 L: 2; SEMANA 3 MA: 2; SEMANA 3 MI: 2; SEMANA 3 J: 2; SEMANA 3 V: 2; SEMANA 4 L: 2; SEMANA 4 MA: 2
1.5 | Matriz de responsabilidades RACI | Nazaret G. | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2 | Completado. Matriz RACI | 100% | SEMANA 1 V: 2; SEMANA 2 L: 2
1.6 | Definición y autoevaluación del Proyecto APT | Nazaret G. | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2 | Completado. Guía Fase 1 y autoevaluaciones | 100% | SEMANA 1 V: 2; SEMANA 2 L: 2
1.7 | Diseño de interfaces y mockups | Nazaret G. | 2026-08-15 | 2026-08-29 | 10 | Completado. Mockups en Canva | 100% | SEMANA 2 L: 2; SEMANA 2 MA: 2; SEMANA 2 MI: 2; SEMANA 2 J: 2; SEMANA 2 V: 2; SEMANA 3 L: 2; SEMANA 3 MA: 2; SEMANA 3 MI: 2; SEMANA 3 J: 2; SEMANA 3 V: 2
1.8 | Esquema preliminar de la BD | Brandon C. | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 6 | Completado. Esquema preliminar de BD | 100% | SEMANA 3 MA: 2; SEMANA 3 MI: 2; SEMANA 3 J: 2; SEMANA 3 V: 2; SEMANA 4 L: 2; SEMANA 4 MA: 2
1.9 | Requisitos funcionales y no funcionales | Nazaret G. | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | Completado. Matriz de trazabilidad RF/RNF | 100% | SEMANA 3 L: 2; SEMANA 3 MA: 2; SEMANA 3 MI: 2; SEMANA 3 J: 2; SEMANA 3 V: 2; SEMANA 4 L: 2; SEMANA 4 MA: 2
1.10 | Repositorio y tablero Kanban | Ambos | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 12 | Completado. GitHub y tablero Kanban | 100% | SEMANA 2 L: 2; SEMANA 2 MA: 2; SEMANA 2 MI: 2; SEMANA 2 J: 2; SEMANA 2 V: 2; SEMANA 3 L: 2; SEMANA 3 MA: 2; SEMANA 3 MI: 2; SEMANA 3 J: 2; SEMANA 3 V: 2; SEMANA 4 L: 2; SEMANA 4 MA: 2
1.11 | Preparación de evidencias de Fase 1 | Nazaret G. | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2 | Completado. PPT y evidencias Fase 1 | 100% | SEMANA 4 L: 2; SEMANA 4 MA: 2
1.12 | Plan de trabajo tecnológico preliminar | Brandon C. | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | Completado. Plan tecnológico preliminar | 100% | SEMANA 3 L: 2; SEMANA 3 MA: 2; SEMANA 3 MI: 2; SEMANA 3 J: 2; SEMANA 3 V: 2; SEMANA 4 L: 2; SEMANA 4 MA: 2
1.13 | Exposición grupal del proyecto | Ambos | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2 | Completado. Exposición grupal | 100% | SEMANA 4 L: 2; SEMANA 4 MA: 2
2 | Fase 2 - Diseño y plataforma base | Ambos | 2026-09-07 | 2026-10-23 | 35 |  | 74.67% | SEMANA 5 L: 2; SEMANA 5 MA: 2; SEMANA 5 MI: 2; SEMANA 5 J: 2; SEMANA 5 V: 2; SEMANA 6 L: 2; SEMANA 6 MA: 2; SEMANA 6 MI: 2; SEMANA 6 J: 2; SEMANA 6 V: 2; SEMANA 7 L: 2; SEMANA 7 MA: 2; SEMANA 7 MI: 2; SEMANA 7 J: 2; SEMANA 7 V: 2; SEMANA 8 L: 2; SEMANA 8 MA: 2; SEMANA 8 MI: 2; SEMANA 8 J: 2; SEMANA 8 V: 2; SEMANA 9 L: 2; SEMANA 9 MA: 2; SEMANA 9 MI: 2; SEMANA 9 J: 2; SEMANA 9 V: 2; SEMANA 10 L: 2; SEMANA 10 MA: 2; SEMANA 10 MI: 1; SEMANA 10 J: 1; SEMANA 10 V: 1; SEMANA 11 L: 1; SEMANA 11 MA: 1; SEMANA 11 MI: 1; SEMANA 11 J: 1; SEMANA 11 V: 1
2.1 | Reunión 2 - Validación de alcance y flujos | Nazaret G. | 2026-09-07 | 2026-09-28 | 16 | Completado. Validación de alcance e interfaces | 100% | SEMANA 5 L: 2; SEMANA 5 MA: 2; SEMANA 5 MI: 2; SEMANA 5 J: 2; SEMANA 5 V: 2; SEMANA 6 L: 2; SEMANA 6 MA: 2; SEMANA 6 MI: 2; SEMANA 6 J: 2; SEMANA 6 V: 2; SEMANA 7 L: 2; SEMANA 7 MA: 2; SEMANA 7 MI: 2; SEMANA 7 J: 2; SEMANA 7 V: 2; SEMANA 8 L: 2
2.2 | Diseño de arquitectura y selección tecnológica | Brandon C. | 2026-09-07 | 2026-09-30 | 18 | Completado. Next.js, React, NestJS, Prisma y PostgreSQL | 100% | SEMANA 5 L: 2; SEMANA 5 MA: 2; SEMANA 5 MI: 2; SEMANA 5 J: 2; SEMANA 5 V: 2; SEMANA 6 L: 2; SEMANA 6 MA: 2; SEMANA 6 MI: 2; SEMANA 6 J: 2; SEMANA 6 V: 2; SEMANA 7 L: 2; SEMANA 7 MA: 2; SEMANA 7 MI: 2; SEMANA 7 J: 2; SEMANA 7 V: 2; SEMANA 8 L: 2; SEMANA 8 MA: 2; SEMANA 8 MI: 2
2.3 | Modelo definitivo y configuración de PostgreSQL | Brandon C. | 2026-09-10 | 2026-10-23 | 32 | En curso. Esquema PostgreSQL/Prisma y migraciones registradas | 0% | bar: SEMANA 5 J to SEMANA 11 V
2.4 | Autenticación, cuentas y permisos | Brandon C. | 2026-09-11 | 2026-10-23 | 31 | En curso. Acceso, roles y activación de cuentas | 70% | SEMANA 5 V: 2; SEMANA 6 L: 2; SEMANA 6 MA: 2; SEMANA 6 MI: 2; SEMANA 6 J: 2; SEMANA 6 V: 2; SEMANA 7 L: 2; SEMANA 7 MA: 2; SEMANA 7 MI: 2; SEMANA 7 J: 2; SEMANA 7 V: 2; SEMANA 8 L: 2; SEMANA 8 MA: 2; SEMANA 8 MI: 2; SEMANA 8 J: 2; SEMANA 8 V: 2; SEMANA 9 L: 2; SEMANA 9 MA: 2; SEMANA 9 MI: 2; SEMANA 9 J: 2; SEMANA 9 V: 2; SEMANA 10 L: 2; SEMANA 10 MA: 1; SEMANA 10 MI: 1; SEMANA 10 J: 1; SEMANA 10 V: 1; SEMANA 11 L: 1; SEMANA 11 MA: 1; SEMANA 11 MI: 1; SEMANA 11 J: 1; SEMANA 11 V: 1
2.5 | Interfaces, colores y fuentes compartidos | Nazaret G. | 2026-09-10 | 2026-10-12 | 23 | Completado. Interfaces y estilos compartidos | 100% | SEMANA 5 J: 2; SEMANA 5 V: 2; SEMANA 6 L: 2; SEMANA 6 MA: 2; SEMANA 6 MI: 2; SEMANA 6 J: 2; SEMANA 6 V: 2; SEMANA 7 L: 2; SEMANA 7 MA: 2; SEMANA 7 MI: 2; SEMANA 7 J: 2; SEMANA 7 V: 2; SEMANA 8 L: 2; SEMANA 8 MA: 2; SEMANA 8 MI: 2; SEMANA 8 J: 2; SEMANA 8 V: 2; SEMANA 9 L: 2; SEMANA 9 MA: 2; SEMANA 9 MI: 2; SEMANA 9 J: 2; SEMANA 9 V: 2; SEMANA 10 L: 2
2.6 | Plan de pruebas y datos de ensayo | Nazaret G. | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 28 | Plan consolidado de casos y datos | 78% | SEMANA 6 L: 2; SEMANA 6 MA: 2; SEMANA 6 MI: 2; SEMANA 6 J: 2; SEMANA 6 V: 2; SEMANA 7 L: 2; SEMANA 7 MA: 2; SEMANA 7 MI: 2; SEMANA 7 J: 2; SEMANA 7 V: 2; SEMANA 8 L: 2; SEMANA 8 MA: 2; SEMANA 8 MI: 2; SEMANA 8 J: 2; SEMANA 8 V: 2; SEMANA 9 L: 2; SEMANA 9 MA: 2; SEMANA 9 MI: 2; SEMANA 9 J: 2; SEMANA 9 V: 2; SEMANA 10 L: 2; SEMANA 10 MA: 2; SEMANA 10 MI: 1; SEMANA 10 J: 1; SEMANA 10 V: 1; SEMANA 11 L: 1; SEMANA 11 MA: 1; SEMANA 11 MI: 1
3 | Fase 2 - Módulos de gestión | Ambos | 2026-09-14 | 2026-10-23 | 30 |  | 82% | SEMANA 6 L: 2; SEMANA 6 MA: 2; SEMANA 6 MI: 2; SEMANA 6 J: 2; SEMANA 6 V: 2; SEMANA 7 L: 2; SEMANA 7 MA: 2; SEMANA 7 MI: 2; SEMANA 7 J: 2; SEMANA 7 V: 2; SEMANA 8 L: 2; SEMANA 8 MA: 2; SEMANA 8 MI: 2; SEMANA 8 J: 2; SEMANA 8 V: 2; SEMANA 9 L: 2; SEMANA 9 MA: 2; SEMANA 9 MI: 2; SEMANA 9 J: 2; SEMANA 9 V: 2; SEMANA 10 L: 2; SEMANA 10 MA: 2; SEMANA 10 MI: 2; SEMANA 10 J: 2; SEMANA 10 V: 2; SEMANA 11 L: 1; SEMANA 11 MA: 1; SEMANA 11 MI: 1; SEMANA 11 J: 1; SEMANA 11 V: 1
3.1 | Gestión de clientes, servicios y acceso web | Brandon C. | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 20 | En curso. Clientes, servicios y acceso al portal | 80% | SEMANA 8 L: 2; SEMANA 8 MA: 2; SEMANA 8 MI: 2; SEMANA 8 J: 2; SEMANA 8 V: 2; SEMANA 9 L: 2; SEMANA 9 MA: 2; SEMANA 9 MI: 2; SEMANA 9 J: 2; SEMANA 9 V: 2; SEMANA 10 L: 2; SEMANA 10 MA: 2; SEMANA 10 MI: 2; SEMANA 10 J: 2; SEMANA 10 V: 2; SEMANA 11 L: 2; SEMANA 11 MA: 1; SEMANA 11 MI: 1; SEMANA 11 J: 1; SEMANA 11 V: 1
3.2 | Gestión documental y visibilidad | Brandon C. | 2026-09-14 | 2026-10-23 | 30 | En curso. Documentos por cliente y visibilidad | 80% | SEMANA 6 L: 2; SEMANA 6 MA: 2; SEMANA 6 MI: 2; SEMANA 6 J: 2; SEMANA 6 V: 2; SEMANA 7 L: 2; SEMANA 7 MA: 2; SEMANA 7 MI: 2; SEMANA 7 J: 2; SEMANA 7 V: 2; SEMANA 8 L: 2; SEMANA 8 MA: 2; SEMANA 8 MI: 2; SEMANA 8 J: 2; SEMANA 8 V: 2; SEMANA 9 L: 2; SEMANA 9 MA: 2; SEMANA 9 MI: 2; SEMANA 9 J: 2; SEMANA 9 V: 2; SEMANA 10 L: 2; SEMANA 10 MA: 2; SEMANA 10 MI: 2; SEMANA 10 J: 2; SEMANA 10 V: 1; SEMANA 11 L: 1; SEMANA 11 MA: 1; SEMANA 11 MI: 1; SEMANA 11 J: 1; SEMANA 11 V: 1
3.3 | Gestión mensual, facturación y constitución de empresas | Nazaret G. | 2026-09-25 | 2026-10-23 | 21 | En curso. Gestión mensual e indicadores | 70% | SEMANA 7 V: 2; SEMANA 8 L: 2; SEMANA 8 MA: 2; SEMANA 8 MI: 2; SEMANA 8 J: 2; SEMANA 8 V: 2; SEMANA 9 L: 2; SEMANA 9 MA: 2; SEMANA 9 MI: 2; SEMANA 9 J: 2; SEMANA 9 V: 2; SEMANA 10 L: 2; SEMANA 10 MA: 2; SEMANA 10 MI: 2; SEMANA 10 J: 2; SEMANA 10 V: 1; SEMANA 11 L: 1; SEMANA 11 MA: 1; SEMANA 11 MI: 1; SEMANA 11 J: 1; SEMANA 11 V: 1
3.4 | Pagos, reembolsos, cuentas y comprobantes | Ambos | 2026-09-25 | 2026-10-23 | 21 | En curso. Abonos, cuentas y comprobantes | 90% | SEMANA 7 V: 2; SEMANA 8 L: 2; SEMANA 8 MA: 2; SEMANA 8 MI: 2; SEMANA 8 J: 2; SEMANA 8 V: 2; SEMANA 9 L: 2; SEMANA 9 MA: 2; SEMANA 9 MI: 2; SEMANA 9 J: 2; SEMANA 9 V: 2; SEMANA 10 L: 2; SEMANA 10 MA: 2; SEMANA 10 MI: 2; SEMANA 10 J: 2; SEMANA 10 V: 2; SEMANA 11 L: 2; SEMANA 11 MA: 2; SEMANA 11 MI: 2; SEMANA 11 J: 1; SEMANA 11 V: 1
3.5 | Proyección mensual F29 | Ambos | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 20 | Proyección F29 y exportación del informe | 90% | SEMANA 8 L: 2; SEMANA 8 MA: 2; SEMANA 8 MI: 2; SEMANA 8 J: 2; SEMANA 8 V: 2; SEMANA 9 L: 2; SEMANA 9 MA: 2; SEMANA 9 MI: 2; SEMANA 9 J: 2; SEMANA 9 V: 2; SEMANA 10 L: 2; SEMANA 10 MA: 2; SEMANA 10 MI: 2; SEMANA 10 J: 2; SEMANA 10 V: 2; SEMANA 11 L: 2; SEMANA 11 MA: 2; SEMANA 11 MI: 2; SEMANA 11 J: 1; SEMANA 11 V: 1
3.6 | Recursos Humanos (actividad descartada) | No aplica |  |  |  | Ajustada. Módulo RR.HH. retirado del alcance
4 | Fase 2 - Portal e integración | Ambos | 2026-09-25 | 2026-10-30 | 26 |  | 39.67% | SEMANA 7 V: 2; SEMANA 8 L: 2; SEMANA 8 MA: 2; SEMANA 8 MI: 2; SEMANA 8 J: 2; SEMANA 8 V: 2; SEMANA 9 L: 2; SEMANA 9 MA: 2; SEMANA 9 MI: 2; SEMANA 9 J: 2; SEMANA 9 V: 2; SEMANA 10 L: 1; SEMANA 10 MA: 1; SEMANA 10 MI: 1; SEMANA 10 J: 1; SEMANA 10 V: 1; SEMANA 11 L: 1; SEMANA 11 MA: 1; SEMANA 11 MI: 1; SEMANA 11 J: 1; SEMANA 11 V: 1; SEMANA 12 L: 1; SEMANA 12 MA: 1; SEMANA 12 MI: 1; SEMANA 12 J: 1; SEMANA 12 V: 1
4.1 | Portal del cliente y entrega de antecedentes | Ambos | 2026-09-27 | 2026-10-23 | 20 | En curso. Portal para pruebas con cuentas QA (Datos irreales) | 90% | SEMANA 8 L: 2; SEMANA 8 MA: 2; SEMANA 8 MI: 2; SEMANA 8 J: 2; SEMANA 8 V: 2; SEMANA 9 L: 2; SEMANA 9 MA: 2; SEMANA 9 MI: 2; SEMANA 9 J: 2; SEMANA 9 V: 2; SEMANA 10 L: 2; SEMANA 10 MA: 2; SEMANA 10 MI: 2; SEMANA 10 J: 2; SEMANA 10 V: 2; SEMANA 11 L: 2; SEMANA 11 MA: 2; SEMANA 11 MI: 2; SEMANA 11 J: 1; SEMANA 11 V: 1
4.2 | Trazabilidad y consulta de auditoría | Ambos | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | En curso. Vista de trazabilidad y filtro F29. | 30% | SEMANA 11 L: 2; SEMANA 11 MA: 2; SEMANA 11 MI: 2; SEMANA 11 J: 1; SEMANA 11 V: 1; SEMANA 12 L: 1; SEMANA 12 MA: 1; SEMANA 12 MI: 1; SEMANA 12 J: 1; SEMANA 12 V: 1
4.3 | Preparación de mensajes y exportación a Excel | Nazaret G. | 2026-09-25 | 2026-10-23 | 21 | En curso. Mensajes y exportaciones por flujo | 50% | SEMANA 7 V: 2; SEMANA 8 L: 2; SEMANA 8 MA: 2; SEMANA 8 MI: 2; SEMANA 8 J: 2; SEMANA 8 V: 2; SEMANA 9 L: 2; SEMANA 9 MA: 2; SEMANA 9 MI: 2; SEMANA 9 J: 2; SEMANA 9 V: 2; SEMANA 10 L: 1; SEMANA 10 MA: 1; SEMANA 10 MI: 1; SEMANA 10 J: 1; SEMANA 10 V: 1; SEMANA 11 L: 1; SEMANA 11 MA: 1; SEMANA 11 MI: 1; SEMANA 11 J: 1; SEMANA 11 V: 1
4.4 | Integración de módulos y Portal Cliente | Ambos | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 17 | En curso. Integración entre frontend y backend | 38% | SEMANA 9 J: 2; SEMANA 9 V: 2; SEMANA 10 L: 2; SEMANA 10 MA: 2; SEMANA 10 MI: 2; SEMANA 10 J: 2; SEMANA 10 V: 2; SEMANA 11 L: 1; SEMANA 11 MA: 1; SEMANA 11 MI: 1; SEMANA 11 J: 1; SEMANA 11 V: 1; SEMANA 12 L: 1; SEMANA 12 MA: 1; SEMANA 12 MI: 1; SEMANA 12 J: 1; SEMANA 12 V: 1
4.5 | Respaldo de BD y archivos | Brandon C. | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | No iniciado. Preparar y verificar respaldo/restauración de PostgreSQL y archivos del entorno de pruebas con datos ficticios. | 0% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 12 V
4.6 | Revisión de flujos completos por rol | Nazaret G. | 2026-10-13 | 2026-10-30 | 14 | En curso. Recorridos funcionales parciales con cliente ficticio QA | 30% | SEMANA 10 MA: 2; SEMANA 10 MI: 2; SEMANA 10 J: 2; SEMANA 10 V: 2; SEMANA 11 L: 2; SEMANA 11 MA: 1; SEMANA 11 MI: 1; SEMANA 11 J: 1; SEMANA 11 V: 1; SEMANA 12 L: 1; SEMANA 12 MA: 1; SEMANA 12 MI: 1; SEMANA 12 J: 1; SEMANA 12 V: 1
5 | Fase 2 - Pruebas y entrega | Ambos | 2026-10-19 | 2026-11-20 | 25 |  | 1.667% | SEMANA 11 L: 2; SEMANA 11 MA: 1; SEMANA 11 MI: 1; SEMANA 11 J: 1; SEMANA 11 V: 1; SEMANA 12 L: 1; SEMANA 12 MA: 1; SEMANA 12 MI: 1; SEMANA 12 J: 1; SEMANA 12 V: 1; SEMANA 13 L: 1; SEMANA 13 MA: 1; SEMANA 13 MI: 1; SEMANA 13 J: 1; SEMANA 13 V: 1; SEMANA 14 L: 1; SEMANA 14 MA: 1; SEMANA 14 MI: 1; SEMANA 14 J: 1; SEMANA 14 V: 1; SEMANA 15 L: 1; SEMANA 15 MA: 1; SEMANA 15 MI: 1; SEMANA 15 J: 1; SEMANA 15 V: 1
5.1 | Pruebas funcionales contra RF y RNF | Nazaret G. | 2026-10-19 | 2026-11-18 | 23 | En curso. Pruebas funcionales parciales | 10% | SEMANA 11 L: 2; SEMANA 11 MA: 2; SEMANA 11 MI: 2; SEMANA 11 J: 1; SEMANA 11 V: 1; SEMANA 12 L: 1; SEMANA 12 MA: 1; SEMANA 12 MI: 1; SEMANA 12 J: 1; SEMANA 12 V: 1; SEMANA 13 L: 1; SEMANA 13 MA: 1; SEMANA 13 MI: 1; SEMANA 13 J: 1; SEMANA 13 V: 1; SEMANA 14 L: 1; SEMANA 14 MA: 1; SEMANA 14 MI: 1; SEMANA 14 J: 1; SEMANA 14 V: 1; SEMANA 15 L: 1; SEMANA 15 MA: 1; SEMANA 15 MI: 1
5.2 | Pruebas de seguridad y permisos | Brandon C. | 2026-11-02 | 2026-11-17 | 12 | Planificado. Seguridad, roles y aislamiento de datos entre cuentas ficticias | 0% | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 15 MA
5.3 | Pruebas de rendimiento, navegadores e interfaz | Nazaret G. | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 7 | Planificado. Compatibilidad en navegadores, interfaz móvil y rendimiento | 0% | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 15 MA
5.4 | Corrección de errores y repetición de pruebas | Nazaret G. | 2026-11-09 | 2026-11-19 | 9 | Planificado. Corregir fallas, repetir pruebas y adjuntar resultados comprobables. | 0% | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 15 J
5.5 | Validación con TRIBUTEK | Ambos | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | Tentativo. Revisión con TRIBUTEK mediante entorno y datos ficticios, según disponibilidad de la contraparte. | 0% | bar: SEMANA 15 MI to SEMANA 15 V
5.6 | Entrega técnica del sistema - Fase 2 | Ambos | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Meta interna provisional. Entrega técnica, código, modelo de BD, migraciones, guía de instalación y pruebas. Sin publicación ni datos reales. | 0% | bar: SEMANA 15 V
6 | Fase 3 - Presentación y cierre | Ambos | 2026-11-16 | 2026-12-11 | 20 |  | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 18 V
6.1 | Consolidación de documentación técnica | Brandon C. | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | Planificado. Manual técnico, configuración local, migraciones, respaldo y entrega sin producción. | 0% | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 16 V
6.2 | Informe final y evidencias del proyecto | Nazaret G. | 2026-11-16 | 2026-12-04 | 15 | Planificado. Informe final, evidencias y ajustes según comentarios docentes. | 0% | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 17 V
6.3 | Preparación de presentación final | Ambos | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | Planificado. Presentación y demostración usando datos ficticios. | 0% | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 17 V
6.4 | Ensayo de defensa y demostración | Ambos | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | Planificado. Ensayo de defensa y demostración técnica del sistema. | 0% | bar: SEMANA 17 L to SEMANA 17 V
6.5 | Defensa final | Ambos | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | Defensa final. | 0% | bar: SEMANA 18 L to SEMANA 18 V
6.6 | Cierre y entrega de evidencias finales | Ambos | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | Cierre (18 semanas). | 0% | bar: SEMANA 18 V
7 | Seguimiento transversal | Ambos | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 70 |  | 40.83% | [20 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7.1 | Seguimiento semanal del tablero Kanban | Ambos | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 70 | En curso. Seguimiento semanal y acuerdos hasta el cierre referencial del semestre. | 20% | [20 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7.2 | Actualización de Gantt, RACI y trazabilidad | Ambos | 2026-09-08 | 2026-12-11 | 69 | En curso. Ajustar el alcance sin publicación ni datos reales. | 40% | [21 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7.3 | Registro de evidencias y reflexión individual | Ambos | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 70 | En curso. Evidencias de desarrollo, pruebas y reflexiones hasta el cierre de la asignatura. | 40% | [20 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7.4 | Pruebas y ajustes por cada módulo | Nazaret G. | 2026-09-25 | 2026-11-19 | 40 | En curso. Pruebas por módulo con datos ficticios, reporte de hallazgos y repetición tras integrar correcciones. | 30% | SEMANA 7 V: 2; SEMANA 8 L: 2; SEMANA 8 MA: 2; SEMANA 8 MI: 2; SEMANA 8 J: 2; SEMANA 8 V: 2; SEMANA 9 L: 2; SEMANA 9 MA: 2; SEMANA 9 MI: 2; SEMANA 9 J: 2; SEMANA 9 V: 2; SEMANA 10 L: 2; SEMANA 10 MA: 1; SEMANA 10 MI: 1; SEMANA 10 J: 1; SEMANA 10 V: 1; SEMANA 11 L: 1; SEMANA 11 MA: 1; SEMANA 11 MI: 1; SEMANA 11 J: 1; SEMANA 11 V: 1; SEMANA 12 L: 1; SEMANA 12 MA: 1; SEMANA 12 MI: 1; SEMANA 12 J: 1; SEMANA 12 V: 1; SEMANA 13 L: 1; SEMANA 13 MA: 1; SEMANA 13 MI: 1; SEMANA 13 J: 1; SEMANA 13 V: 1; SEMANA 14 L: 1; SEMANA 14 MA: 1; SEMANA 14 MI: 1; SEMANA 14 J: 1; SEMANA 14 V: 1; SEMANA 15 L: 1; SEMANA 15 MA: 1; SEMANA 15 MI: 1; SEMANA 15 J: 1
7.5 | Entrega de avance Fase 2, etapa 1 | Ambos | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Entrega del avance de Fase 2, etapa 1. | 80% | SEMANA 11 L: 2
7.6 | Documentación técnica y README | Ambos | 2026-09-07 | 2026-12-04 | 65 | En curso. README y guía técnica. (despliegue y datos reales a cargo posterior de TRIBUTEK). | 35% | [20 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Formulas:
FECHA DE = MIN([FECHA DE, row below]:E23)
FECHA DE = MAX([FECHA DE, row below]:F23)
DURACIÓN = IF(OR([FECHA DE]="",[FECHA DE]=""),"",NETWORKDAYS([FECHA DE],[FECHA DE]))

## Copia de Gestión Proyecto Carta
Gestión de Proyecto con Carta Gantt
Nombre del Proyecto
Director(a) del Proyecto
Nombre Empresa Cliente
Fecha
PRESENTACIÓN
IDENTIFICADOR | NOMBRE | DUEÑO DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17
TAREA | TAREA | LA TAREA | INICIO | TÉRMINO | EN DÍAS | DE LA TAREA | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V
1 | FASE 1: inicio y planificación
1.1 | ACTIVIDAD 1.1 |  | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 1 | 100%
1.1.1 | TAREA 1.1.1 |  | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2 | 0%
1.2 | ACTIVIDAD 1.2 |  |  |  |  | 0%
1.3 | ACTIVIDAD 1.3 |  |  |  |  | 0%
1.4 | ACTIVIDAD 1.4 |  |  |  |  | 0%
1.5 | ACTIVIDAD 1.5 |  |  |  |  | 0%
1.6 | ACTIVIDAD 1.6 |  |  |  |  | 0%
2 | FASE 2
2.1 | ACTIVIDAD 2.1 |  |  |  |  | 0%
2.2 | ACTIVIDAD 2.2 |  |  |  |  | 0%
2.3 | ACTIVIDAD 2.3 |  |  |  |  | 0%
2.4 | ACTIVIDAD 2.4 |  |  |  |  | 0%
3 | FASE 3
3.1 | ACTIVIDAD 3.1 |  |  |  |  | 0%
3.2 | ACTIVIDAD 3.2 |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Tarea 3.2.1 |  |  |  |  | 0%
3.2.2 | Tarea 3.2.2 |  |  |  |  | 0%
3.3 | ACTIVIDAD 3.3 |  |  |  |  | 0%
3.3.1 | Tarea 3.3.1 |  |  |  |  | 0%
4 | FASE 4
4.1 | ACTIVIDAD 4.1 |  |  |  |  | 0%
4.2 | ACTIVIDAD 4.2 |  |  |  |  | 0%
4.3 | ACTIVIDAD 4.3 |  |  |  |  | 0%
4.4 | ACTIVIDAD 4.4 |  |  |  |  | 0%
5 | FASE 5
5.1 | ACTIVIDAD 5.1 |  |  |  |  | 0%
5.2 | ACTIVIDAD 5.2 |  |  |  |  | 0%
5.3 | ACTIVIDAD 5.3 |  |  |  |  | 0%
5.4 | ACTIVIDAD 5.4 |  |  |  |  | 0%